## Slide 1: 總務輔導團 團員專業成長研習
到校輔導、總務諮詢輔導實務分享
履約諮詢管理小組
王炎川 校長

## Slide 2: 大綱
前言
輔導員職責、立場、態度與技巧
電話諮詢注意事項
到校輔導注意事項
履約爭議處理實務分享
結語

## Slide 3: 前言
國小總務處無庶(事)務組長編制
各校庶務組長、總務主任流動性大
採購人員有採購證照資格要求
採購稽核稍不注意就亮紅燈打擊信心
總務採購有法令限制及責任
總務諮詢、輔導更顯得重要

## Slide 4: 輔導員
職責
提供履約保固階段電話諮詢
到校輔導協助履約爭議協調
應充實本職學能與實務經驗
政府相關採購法規與採購錯誤態樣
政府採購稽核示例與法院判決結果
查閱相關建築法規 (建築法、建築技術規則、無障礙、消防、室內裝修、綠建築、工程會施工規範…)
參加研習、小組分享、藉由親身經歷累積經驗
…

## Slide 5: 輔導員
立場
表明「公平」、「公正」、「客觀」立場
以法、契約(範本?)為依據
避免「避重就輕」
必要時組成履約爭議處理小組或逕付調解、仲裁、司法程序…，並說明利弊
維護機關權益，協助解決爭議，以利後續工進

## Slide 6: 輔導員
態度
不同立場的同理，但絕對不是同情
權責清楚(權責分工；提供諮詢，不協助裁定，勿「代決」)
多方頃聽、資料全面詳細檢視與事件瞭解
態度決定會議氛圍，氛圍可能為成敗關鍵(機關、技服、廠商及輔導員)，勿跟隨情緒起浮

## Slide 7: 輔導員
技巧
教育局委派之輔導員
建立「程序」正確觀念
找到問題關鍵、進行利弊分析、決定解決策略
溝通技巧、恩威並濟、掌控會議方向
尋求符合法規、契約規範下的(協議)共識
應罰而未罰是圖利!應罰而罰不足也是圖利?

## Slide 8: 電話諮詢注意事項
有耐心把事情經過原委問清楚、聽明白
確認諮詢問題與問題關鍵
必要時請對方傳送相關資料供參(合約、規範…)
問題未能確定如何正確處置時，勿直接回應，可再諮詢確認後再回覆或諮詢轉介
善用資料蒐集與團隊討論
一定要上桃園市總務諮詢輔導團網頁填報電話諮詢

## Slide 9: 到校輔導注意事項
會議前應先詳細檢視相關資料，瞭解履約經過與問題。
承上，先蒐集相關法令(規)、解釋函、錯誤態樣…等佐證資料。
建議可二人共同前往，以利會前討論、會中支應、會後商討及建議策略。
可以做決定的人與會、討論協商、可先分開再一起談
機關要準備好相關履約資料及契約
○○○輔導員(勿稱○○學校主任)是教育局薦派的專家
秉持輔導員之立場與態度
不要樂觀的認為一次就可以解決問題或一定可以解決

## Slide 10: 履約爭議處理實務分享
○○學校整修工程之解約與契變
廠商：發函終止合約，因增設工程相關費用至今仍尚未議定、圖說與標單工料分析不同、拆除及木作數量計算差距甚多(己先拆除清運或未完成契變己施作新工項、有要求停工)…
建築師事務所：力爭圖說優於標價清單，圖說上有廠商總價承包，就一定要做；拆出數量差異大，不足以構成停工；契約變更可以後面一次完成即可…
機關：有盡力召開會議尋求共識，但多次協商破裂…
問題：無互信基礎與共識；未完成契變相關程序要求廠商先行施做；契變衍生數量、工法、價金及責任檢討…

## Slide 11: 履約爭議處理實務分享
○○學校耐震補強工程技術服務結算
技師：預算書圖審查後要求由一期分成二期施工、開工前會議要求技師再做鑽心試驗、有投保保險但無交回保險單據
學校：要求鑽心費用由技師負擔、由一期分為二期於技師只是圖說說明再修正一下預算書、有函發要求檢據結算、打電話技師不接、補強工程結案己超過一年，技師就是不和學校請領技術服務費
問題：因技師不出席，機關將逕予結算(1)計算逾期違約金1年多(2)完成驗收紀錄(3)未辦理保險要罰款(4)技服費提存法院

## Slide 12: 履約爭議處理實務分享
○○學校非營利幼兒園增班工程
原因：流標多次、減項發包、上級要求遷移電改案電箱(費用另補)
現場與圖說檢視後提出問題
(1)電改案電箱是否有安全疑慮非改不可，以小綁大的保固，不可行。
(2)廁所改成活動室，變更使照圖與設計圖說一致嗎?
(3)走廊封閉成為倉庫，未變使、不合法、採二工，學校同意負責嗎?
(4)相關建築法規、無障礙、消防、室裝審查…等，建築師有負起檢討責任嗎?

## Slide 13: 履約爭議處理實務分享
○○學校幼兒園工程技術服務
建築師：(1)茲因無障礙提變更設計活動室門，經無障礙協會到場檢查通過，卻於初驗時發現門逕寬不符無礙障法規要求 (2)活動室照度經檢測不足幼兒園及其分班設施設備基準要求
責任檢討：(1)設計變更乃為符合無障礙規範，顯有設計疏失責任 (2)廠商依圖施作無責任 (3)照度不足，屬設計責失
問題：(1)建築師認定無障礙審查通過不用改，照度不足應採變更
(2)經詢問建管科後確認活動室前後門都應符合無障礙規範
(3)建築師要求給學校記點、不願意負責更改活動室門所需費用

## Slide 14: 結語
諮詢是處理解決問題，而不是製造問題
知能可以累積，但溝通技巧要懂得變通
不要怕出門，結伴同行，勇敢踏出一步
團隊合作、經歷分享傳承、新成員加入
謝謝聆聽 敬請指教