## 撥款明細表-空白表格
桃園市所屬學校辦理各項工程及設備經費撥款明細表
2025-03-12 09:35
校名 |  | 工程名稱
XX國小 |  | XXXXX
一、核定經費來源
編號 |  | 核定文號暨預算年度及科目 |  |  | 分攤比例 | 核定金額(單位：元)
(1) |  | XXX年X月X日府教設字第XXXXXXXXXX號函；教育局主管地方教育發展基金XXX年度預算教育局分基金「建築及設備計畫-捐助、補助與獎助」科目項下9-(XXX)
(2) |  | XXX年X月X日府教設字第XXXXXXXXXX號函；教育局主管地方教育發展基金XXX年度預算教育局分基金「一般行政管理計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」科目項下8-(XXX)
(3) |  | 學校配合款
(4)
(5)
一、合計 | [5 empty] | 0
二、總應付金額
(A)決標(或結算)金額
A1-(稅捐)
A2-(保險)
總 | (B)設計監造費 |  | □固定金額；□建造百分比法______%
應 | (C)空氣污染防制費 |  |  | (D)其他費用
付 |  |  |  | (請敘明)
金 | (E)工程管理費 |  | E1-學校工管費
額 |  |  | E2-市府工管費 | 教育局(固定)：0.5%
二、合計(含學校配合款_____元及學校自籌款_____元) |  |  |  | 0 | (=A+B+C+D+E)
三、教育局撥款暨學校付款明細
撥款/付款預算科目 |  | 截至上(前)次累計 撥款金額 | 本次撥款/付款金額 | 本次繳回金額 (結餘款) | 尚未撥付數
[5 empty] | 尚未支用數 | 教育局 工管費 | 賸餘款
核定編號(1)
核定編號(2)
核定編號(3)
核定編號(4)
核定編號(5)
三、合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
【注意事項】 |  |  |  |  | 尚未撥付數原因：
一、採購標的非屬工程類A1至E2項目免填。 |  |  |  |  | (請於□內打V）
二、各校提撥及繳交市府工程管理費方式如下： |  |  |  |  | □尚未完工
(1)工程管理費請依核定概算(預算書)編列基準提撥。 |  |  |  |  | □已完工之賸餘款
(2)市府工程管理費(教育局)由本府自行提撥。 |  |  |  |  | □已完工,本數為教育局工管費
三、補助款為工務局預算者，免填本表。 |  |  |  |  | □已完工,為教育局工管費及賸餘款
承辦人： 業務單位主管： 主計單位： 校長：

## 撥款明細表-案例2-財物採購
桃園市所屬學校辦理各項工程及設備經費撥款明細表
民國11X年X月X日
校名 |  | 工程名稱
XX國小 |  | XXXXX
一、核定經費來源
編號 |  | 核定文號暨預算年度及科目 |  |  | 分攤比例 | 核定金額(單位：元) |  | 填表注意事項如下：
(1) |  | 11X年X月X日府教設字第11XXXXXXXX號函；教育局主管地方教育發展基金11X年度預算教育局分基金「建築及設備計畫-捐助、補助與獎助」科目項下9-(105) |  |  | 85% | 800000 |  | 倘有核定經資門項目，須分列填列核定金額，另倘有修正概算，須增列核定修正函日期及文號。
(2) |  | 11X年X月X日府教設字第11XXXXXXXX號函；教育局主管地方教育發展基金11X年度預算教育局分基金「一般行政管理計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」科目項下8-(27) |  |  |  | 50000
(3) |  | 學校配合款 |  |  | 15% | 150000 |  | 倘有學校配合款，請填列此欄位。
(4)
(5)
一、合計 | [5 empty] | 1000000
二、總應付金額
| (A)決標(或結算)金額 |  | 900000
A1-(稅捐)
A2-(保險)
總 | (B)設計監造費 |  | □固定金額；□建造百分比法______%
應 | (C)空氣污染防制費 |  |  | (D)其他費用
付 |  |  |  | (請敘明)
金 | (E)工程管理費 |  | E1-學校工管費
額 |  |  | E2-市府工管費 | 教育局(固定)：0.5%
二、合計(含學校配合款135,000元及學校自籌款0元) |  |  |  | 900000 | (=A+B+C+D+E) |  |  | 合計含學校配合款及學校自籌款，須各別列示金額。(註：當「二、總應付金額」合計大於「一、核定經費來源」合計時，始有學校自籌款。)
三、教育局撥款暨學校付款明細
撥款/付款預算科目 |  | 截至上(前)次累計 撥款金額【註1】 | 本次撥款 /付款金額【註2】 | 本次繳回金額 (結餘款)【註3】 | 尚未撥付數
[5 empty] | 尚未支用數 | 教育局 工管費 | 賸餘款
核定編號(1) |  | 800000 |  | -75000 |  | 0 | 75000 | 補助經資門項目之賸餘款須分列填列。
核定編號(2) |  | 50000 |  | -10000 |  |  | 10000
核定編號(3) |  |  | 135000 |  |  |  | 15000 | 【註1】倘教育局已撥款，請填列於截至上(前)次累計撥款金額欄位。
核定編號(4) | [7 empty] | 【註2】倘教育局未撥款，學校於本次請款，請填列於本次撥款/付款金額欄位，又如有學校配合款，請一併填列於此欄位。
核定編號(5) | [7 empty] | 【註3】倘有教育局已撥款之結餘款繳回，請填列於本次繳回金額欄位。
三、合計 |  | 850000 | 135000 | -85000 | 0 | 0 | 100000
【注意事項】 |  |  |  |  | 尚未撥付數原因： |  |  | 驗證計算公式如下：(驗證金額正確性)
一、採購標的非屬工程類A1至E2項目免填。 |  |  |  |  | (請於□內打V） |  |  | 1.「一、合計」1,000,000-「二、合計」900,000=「賸餘款合計」100,000。
二、各校提撥及繳交市府工程管理費方式如下： |  |  |  |  | □尚未完工 |  |  | 2.教育局分攤支出金額=「二、合計」(不含學校自籌款)900,000分攤比例85%=765,000=「截至上(前)次累計撥款金額合計」850,000-「補助賸餘款」85,000(75,000+10,000)。
(1)工程管理費請依核定概算(預算書)編列基準提撥。 |  |  |  |  | ▓已完工之賸餘款 |  |  | 3.學校配合款分攤支出金額=「二、合計」(不含學校自籌款)900,000分攤比例15%=135,000=本次付款金額。
(2)市府工程管理費(教育局)由本府自行提撥。 |  |  |  |  | □已完工,本數為教育局工管費 |  |  | 4.「本次繳回金額合計」85,000=「補助賸餘款」85,000(75,000+10,000)。
三、補助款為工務局預算者，免填本表。 |  |  |  |  | □已完工,為教育局工管費及賸餘款 |  |  | 5.「三、合計」各欄位金額合計=850,000+135,000-85,000+100,000=1,000,000=「一、合計」。
承辦人： 業務單位主管： 主計單位： 校長：
案例2-財物採購，核定金額100萬元，
以學校配合款15%為例

## 撥款明細表-案例1-工程採購(含設備)
桃園市所屬學校辦理各項工程及設備經費撥款明細表
民國11X年X月X日
校名 |  | 工程名稱
XX國小 |  | XXXXX
一、核定經費來源
編號 |  | 核定文號暨預算年度及科目 |  |  | 分攤比例 | 核定金額(單位：元) |  | 填表注意事項如下：
(1) |  | 11X年X月X日府教設字第11XXXXXXXX號函；教育局主管地方教育發展基金11X年度預算教育局分基金「建築及設備計畫-捐助、補助與獎助」科目項下9-(105) |  |  | 90% | 850000 |  | 倘有核定經資門項目，須分列填列核定金額，另倘有修正概算，須增列核定修正函日期及文號。
(2) |  | 11X年X月X日府教設字第11XXXXXXXX號函；教育局主管地方教育發展基金11X年度預算教育局分基金「一般行政管理計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」科目項下8-(27) |  |  |  | 50000
(3) |  | 學校配合款 |  |  | 10% | 100000 |  | 倘有學校配合款，請填列此欄位。
(4)
(5)
一、合計 | [5 empty] | 1000000
二、總應付金額
| (A)決標(或結算)金額 |  | 850,000(工程700,000元，設備150,000元) |  |  |  |  | 倘發包項目有涵蓋設備費，須各別列示金額。
| A1-(稅捐) |  | 34900
| A2-(保險) |  | 2000
總 | (B)設計監造費 |  | ▓固定金額；□建造百分比法______% |  | 55000 |  |  | 須與核定概算(預算書)計價方式一致。(註：倘核定概算(預算書)採建造百分比法計價，實際應採建造百分比法計價且以工程採購底價金額推算。)
應 | (C)空氣污染防制費 |  | 1862 | (D)其他費用 | 5000 |  |  | 倘有未發包項目，請填列此欄位。
付 |  |  |  | (以共同供應契約採購之設備費)
金 | (E)工程管理費 |  | E1-學校工管費 |  | 16577
額 |  |  | E2-市府工管費 | 教育局(固定)：0.5% | 3316
二、合計(含學校配合款93,175元及學校自籌款0元) |  |  |  | 931755 | (=A+B+C+D+E) |  |  | 合計含學校配合款及學校自籌款，須各別列示金額。(註：當「二、總應付金額」合計大於「一、核定經費來源」合計時，始有學校自籌款。)
三、教育局撥款暨學校付款明細
撥款/付款預算科目 |  | 截至上(前)次累計 撥款金額【註1】 | 本次撥款 /付款金額【註2】 | 本次繳回金額 (結餘款)【註3】 | 尚未撥付數
[5 empty] | 尚未支用數 | 教育局 工管費 | 賸餘款
核定編號(1) |  | 850000 |  | -54736 |  | 3316 | 51420 | 補助經資門項目之賸餘款須分列填列。
核定編號(2) |  | 50000 |  | -10000 |  |  | 10000
核定編號(3) |  |  | 93175 |  |  |  | 6825 | 【註1】倘教育局已撥款，請填列於截至上(前)次累計撥款金額欄位。
核定編號(4) | [7 empty] | 【註2】倘教育局未撥款，學校於本次請款，請填列於本次撥款/付款金額欄位，又如有學校配合款，請一併填列於此欄位。
核定編號(5) | [7 empty] | 【註3】倘有教育局已撥款之結餘款及教育局工管費繳回，請填列於本次繳回金額欄位。
三、合計 |  | 900000 | 93175 | -64736 | 0 | 3316 | 68245
【注意事項】 |  |  |  |  | 尚未撥付數原因： |  |  | 驗證計算公式如下：(驗證金額正確性)
一、採購標的非屬工程類A1至E2項目免填。 |  |  |  |  | (請於□內打V） |  |  | 1.「一、合計」1,000,000-「二、合計」931,755=「賸餘款合計」68,245。
二、各校提撥及繳交市府工程管理費方式如下： |  |  |  |  | □尚未完工 |  |  | 2.教育局分攤支出金額=「二、合計」(不含學校自籌款)931,755分攤比例90%=838,580=「截至上(前)次累計撥款金額合計」900,000-「補助賸餘款」61,420(51,420+10,000)。
(1)工程管理費請依核定概算(預算書)編列基準提撥。 |  |  |  |  | □已完工之賸餘款 |  |  | 3.學校配合款分攤支出金額=「二、合計」(不含學校自籌款)931,755分攤比例10%=93,175=本次付款金額。
(2)市府工程管理費(教育局)由本府自行提撥。 |  |  |  |  | □已完工,本數為教育局工管費 |  |  | 4.「本次繳回金額合計」64,736=「教育局工管費」3,316+「補助賸餘款」61,420(51,420+10,000)。
三、補助款為工務局預算者，免填本表。 |  |  |  |  | ▓已完工,為教育局工管費及賸餘款 |  |  | 5.「三、合計」各欄位金額合計=900,000+93,175-64,736+3,316+68,245=1,000,000=「一、合計」。
承辦人： 業務單位主管： 主計單位： 校長：
案例1-工程採購(含設備)，核定金額100萬元，
以學校配合款10%為例